## Sheet1
后勤2024年暑期重点工作
序号 | 大类 | 工作类别 | 工作名称 | 项目内容 | 项目负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 工作累积天数（天） | 备注
1 | 省财政项目 | 重点工作 | 学生宿舍区配电扩容项目 | 将35KV变电所内原2台4000KVA变压器扩容为5000KVA，将原有10台老旧35KV高压开关柜更换为9台全新柜体,二次侧保护新增远程通讯监测系统，36栋变电室新增1台1250KVA变压器及相关二次设备，同时优化西区宿舍供电方式，保障高峰期用电平稳。 | 赵宝利、姜廷开 | 7月初 | 8.15 | 约40天
2 |  | 重点工作 | 学生宿舍消防管网改造项目 | 对31、32、33、34栋更换屋面消防管道保温材料及锈蚀的阀门，对32、34栋一楼埋地部分DN100管道更换，移位到一楼顶部；35-39、50-54栋更换消防立管、环通管、屋面消防管网保温材料及锈蚀的阀门。 | 管仁民、李晨 | 7月中旬 | 8.15 | 约30天
3 |  | 重点工作 | 2024年学生宿舍床位扩容改造项目 | 对36、37、38、39、54栋共计5栋学生宿舍831间宿舍进行四改六扩容改造，对33栋167间宿舍家具床具进行更新。 | 朱海兵、满孝君 | 7月中旬 | 8.15 | 约35天
4 |  | 重点工作 | 2024年学生宿舍粉刷 | 对学校宿舍(31-39、50-55幢)内墙(包括房间墙顶面、阳台、大厅及公共走廊等部位局部空鼓、开裂、剥落处墙面铲除腻子修补后乳胶漆进行出新。粉刷区域主要是33、36-39、54栋月约1000间宿舍67500平方米，其他楼栋约400间宿舍7500平方米。共计约7.5万平方米。 | 李明慧、曹文娟、朱海兵 | 7月中旬 | 8.20 | 约35天 | 5栋床位扩容宿舍楼和1栋家具换新宿舍楼优先粉刷，保障家具进场。其他楼栋开学前完成
1 | 校专项资金项目 | 重点工作 | 教学楼木门更换项目 | 对2、4、5、9、8号楼木门拆除后重新制作安装，共计303樘，其中钢质门175樘、全玻自由门6樘，卫生间木门110樘，钢制防火门12樘。主要包括原有教室木门拆除后重新安装钢质门、全玻自由门，原有卫生间木门拆除后重新安装底部双面不锈钢的木门，含制作、运输、安装、五金、型材喷涂、门套灌浆、门框与墙体交接处打胶等所有工作内容 。 | 李云飞、管仁民、朱海兵 | 6月底 | 7月中下旬 | 约20天
2 |  | 重点工作 | 实训大楼四楼空调项目 | 对实训大楼四楼进行空调采买安装，新装5匹吸顶式空调23台，3匹吸顶式空调7台，1.5匹挂壁式空调2台，共计32台。包括空调位置装潢拆除，新空调安装，空调强弱电安装和后期装潢维修，垃圾外运等工作内容。 | 苏昊、崔波 | 7月初 | 8.15 | 约40天
3 |  | 重点工作 | 35-39栋学生宿舍角阀更新项目 | 35-39栋宿舍角阀软管项目:对35-39栋700个房间的角阀和软管进行拆除后重新安装，其中角阀2100个、软管2100个。对38-39栋300个房间的球阀进行拆除后重新安装，其中球阀600个安装时需要进行热熔焊接。 | 赵宝利、崔波、浦丽杰、姚骏佳、姚建中、徐康 | 7月初 | 8月底 | 整个暑期
1 | 改善师生生活条件的民生项目 | 重点工作 | 校园急救教育实施项目 | 建立急救教育实施方案；组织开展暑期急救健康教育专项活动；组织开展校内初级救护员培训（重点培训对象：辅导员、体育教师、医务人员等）；筹备参加“省教育厅 省卫生健康委 省红十字会举办的江苏省首届高校急救教育展示活动；开展急救教育知识宣传（微信每月2期）；完成校内急救培训室建设；调研学习其他高校急救教育开展情况。 | 李凯、蒋艳、侯艳洪 | 7.1 | 8.29 | 整个暑期
2 |  | 重点工作 | 校园污水管网治理 | 形成校园污水管网治理方案，对校内地下管网进行清洗；在4号教学楼南测雨水井排水口设置集水井（溢流口），通过定时泵将雨水管道内流水通过压力泵回抽至中水处理系统进行处理，降低学校西侧污水问题；改造7号楼一楼排水管道，解决改地雨污分流；人工排查学校雨污水井进行修复；优化9号教学北侧卫生间污水管网，进行改造治理。 | 姜廷开、曹文娟 | 7.1 | 8.25 | 整个暑期
3 |  | 重点工作 | 2025年校内修缮改造项目（征集、论证、预算上报） | 根据建设工程管理办法，组织征集2025年度校内修缮改造项目，针对项目组织进行论证，依据论证形成2025年度学校工程建设清单，上报学校审定，争取立项及预算，推动校园建设。 | 曹文娟 | 7月初 | 8月底 | 整个暑期
4 |  | 重点工作 | 校园快递服务项目 | 推动完成出租出借手续，根据中标情况组织供应商对创业街1、2、3号进行快递驿站装修改造及相关建设；提升服务学生质效，在55栋东侧和31栋北侧空地建设自助快递柜。 | 朱海兵、满孝君 | 7月初 | 8.15 | 约40天
5 |  | 重点工作 | 学生宿舍开水服务项目 | 推动完成出租出借手续，根据中标情况组织供应商对学生公寓一楼、二楼、五楼的功能房、保洁房、楼梯下方等处进行开水设备安装，学生宿舍区共设置普通开水器8台，直饮水机（净化过滤）38台。教学区：9号教学楼9224，4号楼4B402，2号楼2B202，5号楼一楼南卫生间门口，实训楼三楼卫生间，体育馆一楼北大厅，1号楼一、二、六、七楼卫生间等共设置净化直饮水机11台。共计：57台。 | 朱海兵、满孝君 | 7月中旬 | 8.15 | 约35天
6 |  | 重点工作 | 学生宿舍淋浴热水扩容 | 针对36、37、38、39、54幢宿舍四改六，宿舍洗澡热水需求调整，组织完成升级改造方案落实，组织开展扩容施工，做好学生服务。 | 刘佳杰 | 7月中旬 | 8月中旬 | 约35天
7 |  | 重点工作 | 食堂消防专项检查整改 | 西点餐厅蜜雪冰城吧台移位 | 陈保勤、李敏敏 | 7.20 | 8.20 | 41
|  |  |  | 美食城水果、炸鸡窗口移位 | 周海燕、李敏敏
美食城后场入口处前消防卷帘门整修
|  |  |  | 西区超市喷淋安装 | 汪艳、张晓燕
8 |  | 重点工作 | 食堂经营管理专项监督整改 | 开展外包食堂分包、转包专项检查治理 | 陶强、张志青 | 7.10 | 8.30 | 51
|  |  |  | 外包食堂经营合同修订续签 |  | 7.1 | 7.15 | 15
|  |  |  | 开展食堂经营管理风险清单专项整改 |  | 7.10 | 8.30 | 51
|  |  |  | 开展自营食堂学期经营分析及下学期经营计划及目标专项会 | 陶强、张志青 | 7.15 | 7.30 | 15
9 |  | 重点工作 | 防灾减灾防台防汛工作 | 建立健全应急预案；实施监测预警；动态储备防台防汛物资；组织开展宣传教育；组织人员开展巡查，做好值班值守，加强风险隐患排查；加强基础建设；形成应急救援队伍；形成恢复与重建应急机制。 | 赵宝利、姜廷开 | 7.1 | 8.20 | 整个暑期
10 |  | 重点工作 | 安全检查及隐患整改情况持续推进 | 做好暑假期间对校内各施工项目和现场的安全巡查和不少于3次定期隐患排查工作；对保卫处和学校安全生产委员会前期检查出来的，拟于暑期完成隐患整改的食堂二楼部分整改项目进行复查和进度跟踪 | 文博、许博明、崔波 | 7.1 | 8.25 | 整个暑期
11 |  | 重点工作 | 食堂环境提升 | 外包食堂环境提升（就餐文化提升、窗口布局调整） | 周海燕、陈保勤、吴文晏 | 7.20 | 8.30 | 41
12 |  | 重点工作 | 小型改造 | 图文楼北侧停车位改造、电动车位改造 | 盛柯、曹文娟 | 7月中旬 | 8月初 | 约15天
13 |  | 常规工作 | 校内地下管网清洗 | 食堂周边的污水管网清洗、打捞，8月15日起对校内中水管网、污水管网进行疏通、对中水池进行清洗 | 姜廷开、浦丽杰 | 8月初 | 8月中旬 | 约7天
14 |  | 常规工作 | 中水房滤芯更换 | 中水房砂过滤罐、活性炭过滤罐更换滤材，生化池更换培菌填料。 | 赵宝利、姚骏佳 | 7月中旬 | 7月底 | 约10天
15 |  | 常规工作 | 空调 | 4A206-220空调移机至8号楼8511-8516，并布置空调电源服装系4号楼空调 | 盛柯、崔波 | 7月初 | 7月中旬 | 约7天
16 |  | 常规工作 | 电梯 | 校内电梯年检 | 崔波 | 7.1 | 7.30 | 约30天
17 |  | 常规工作 | 学生宿舍暑期检修 | 集中对学生宿舍内的设备设施进行检修 | 赵宝利、浦丽杰、姚骏佳、 姚建中、徐康 | 7.1 | 8.20 | 整个暑期
18 |  | 常规工作 | 供餐服务 | 暑期值班在校师生供餐服务 | 食堂负责人 | 7.10 | 8.30 | 51
19 |  | 常规工作 | 暑期留校学生住宿服务 | 配合学生处，给申请暑期留校学生提供住宿帮助和服务 | 满孝君 | 7月初 | 8.30 | 整个暑期
20 |  | 常规工作 | 校园公共区域、树木白蚁防治 | 校园内公共区域、香樟树喷药、埋药饵等防治 | 侯艳洪、值班医生 | 7.5 | 8.5 | 30
21 |  | 常规工作 | 门诊值班、传染病监测 | 门诊值班、应急处置、及时关注国际国内传染病报道及数据、值班门诊就诊人员病情监督，发热人员登记、病情记录等 | 侯艳洪、许静、张莉、钱燕萍、裴艳俊 | 7.10 | 8.30 | 50
22 |  | 常规工作 | 高温慰问 | 高温期间给予在更工作人员进行慰问（发放防暑降温慰问品） | 崔波 | 7.1 | 8.30 | 整个暑假
23 |  | 常规工作 | 食堂原材料采购 | 食堂原材料采购合同签订 | 吕静 | 7.5 | 7.10 | 5
|  |  |  | 食堂原材料采购供应商业务培训 |  | 7.15 | 7.15 | 1
|  |  |  | 双方签订廉洁自律书 |  | 7.15 | 7.15 | 1
1 | 推进服务高质量发展项目 | 重点工作 | 党纪学习教育 | 按照学校及支部党纪学习教育规划和要求，推进开展党纪学习教育 | 李凯 | 持续 | 持续
2 |  | 重点工作 | 后勤教职工本领能力提升工程 | 1.组织参加省培等专项培训；2.推进开展岗位大练兵活动；3.组织实施后勤教职工能力提升课程教育 | 李凯、崔波、钱逸 | 7月初 | 8月 | 暑期
3 |  | 重点工作 | 招生工作 | 完成招生宣传工作（溧阳、新北） | 李凯、朱海兵 | 7月初 | 8月 | 暑期
4 |  | 重点工作 | 后勤保障部岗位职责修订 | 部门岗位职责进一步修订、整合 | 各科室 | 7.15 | 8.30 | 45
5 |  | 重点工作 | 2025年度预算申报 | 2025年度预算上报及相关论证 | 各科室 | 7.15 | 8.30 | 45
6 |  | 重点工作 | 档案管理 | 第三方单位的档案建设；采购专项档案归整；合同条目整理 | 各科室 | 整个暑假 | 整个暑假 | 整个暑假
7 |  | 重点工作 | 食堂管理制度及台账专项工作 | 修订2024版食堂管理制度汇编 | 陶强 | 7.20 | 8.30 | 40
|  |  |  | 《校园食堂（餐厅）管理办法》上会材料 | 陶强 | 7.15 | 8.30 | 45
|  |  |  | 修订《校园食堂员工薪酬福利与绩效考核办法（试行）》 | 陶强 | 7.15 | 8.30 | 45
|  |  |  | 修订《食堂综合监督（考核）管理办法》 | 张志青、尤海英、张军伟、谢雨洛 | 7.15 | 8.30 | 45
|  |  |  | 修订《食堂服务质量考核细则》 | 李敏敏、尤海英、张军伟、谢雨洛 | 7.15 | 8.30 | 45
|  |  |  | 修订《供货商管理考核办法》 | 吕静、尤海英、张军伟、谢雨洛 | 7.15 | 8.30 | 45
|  |  |  | 修订2024版食堂监管管理台账 | 张志青、李敏敏、尤海英、张军伟、谢雨洛 | 7.15 | 8.30 | 45
8 |  | 重点工作 | 食品安全卫生专项整改 | 食堂色标分类及标识制作 | 张志青、各餐厅负责人 | 7.10 | 8.28 | 48
|  |  |  | 后场操作区标识制作及后场场地整改 | 张志青、各餐厅负责人 | 7.10 | 8.28 | 48
|  |  |  | 有害生物防治整改（封洞、纱门纱窗维修更换、灭蝇灯维修更换） | 张志青、各餐厅负责人 | 7.10 | 8.28 | 48
|  |  |  | 环境卫生大扫除及暑期定期通风 | 张志青、各餐厅负责人 | 7.10 | 8.28 | 48
|  |  |  | 西点餐厅操作区及专间整理整顿清洁 | 陈保勤 | 7.10 | 8.28 | 48
|  |  |  | 各类仓库环境卫生整理整顿清洁 | 张志青、各餐厅负责人 | 7.10 | 8.28 | 48
9 |  | 常规工作 | 制度建设 | 《后勤保障部直属党支部委员会会议议事规则》《后勤保障部党政联席会议议事规则》修订 | 朱海兵、钱逸 | 7.15 | 8.3 | 45
|  |  |  | 《劳务派遣管理办法》部分条款修订研讨 | 张丹丹 | 7.15 | 8.3 | 45
|  |  |  | 人口与计划生育工作实施办法（常纺院内字【2017】6 号）、传染病防控工作方案 | 侯艳洪、许静 | 7.10 | 8.30 | 50
|  |  |  | 起草急救示范校创建实施方案 | 侯艳洪 | 7月中旬 | 8月底 | 整个暑假
|  |  |  | 为了充分发挥青教公寓资产利用率，在满足学校青年教师临时周转的前提下，尽量为来校短期培训学员等其他人员提供临时住宿，实现经济效益最大化，对《青教公寓管理办法》进行修订。 | 朱海兵、满孝君 | 7.12 | 7.30 | 整个暑期
10 |  | 常规工作 | 预算执行情况汇总分析及公示 | 后勤保障部截至6月预算执行情况汇总分析及公示 | 梅晓丽 | 7.1 | 7.5 | 5
11 |  | 常规工作 | 自营餐厅经营核算数据汇总及分析 | 自营餐厅24年6月、7月经营核算数据汇总及分析上报 | 梅晓丽 | 7.1 | 7.19 | 9
|  |  |  | 自营餐厅上半年度经营核算数据汇总及分析上报、上半年度经营核算分析会 | 梅晓丽 | 7.1 | 7.31 | 30
12 |  | 常规工作 | 2024-2025年后勤清洁劳保用品采购 | 校内询价采购，采购一家供货单位用于日常清洁劳保用品物资的配送，并签订采购合同。 | 孙媛、王振宇 | 7.1 | 7.15 | 15
13 |  | 常规工作 | 2024.8-2025.8校园公共卫生消杀服务项目合同续签、7、8月份校园公共卫生消杀月度维护 | 合同起草、传阅、签订、7-8月份消杀月度维护 | 侯艳洪、值班医生 | 7.15 | 8.30 | 45
14 |  | 常规工作 | 新生入学体检合同续签 | 满意率调查情况说明、合同传阅、签订 | 侯艳洪、钱燕萍 | 7.10 | 8.10 | 30
15 |  | 常规工作 | 综合管理 | 工资造册、劳务派遣人员2024年公积金基数申报、配合暑期各项改造项目进行资产处置、配合暑期项目拍摄、文字工作、财务报销、招聘工作 | 张丹丹 | 根据上行文件及时 | 根据上行文件及时 | 7
16 |  | 常规工作 | 卫生健康管理 | 医保综合服务终端布设、急救培训室布置、配合人事处完成医务人员的招聘、江苏疾病预防医学会青年同伴教育项目、教职工子女医药费审核、子女统筹超值款结算制表 | 侯艳洪、许静、张莉、钱燕萍、裴艳俊 | 7.1 | 8.30 | 整个暑假